## TEST
NAME | AGE
BENNIE | 20
JOHN | 30

## 大表
影指中心開發清單大表 更新日: 2024/11/25
劉明燁
優先排序 | 對應項次 | 系統名稱 | 模組 | 需求單位 | 系統 分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發 開始日期 | 預計開發 完成日期 | 實際開發 完成日期 | 狀態 | 使用者測試 日期 | 使用者測試 完成日期
1 | 2 | 工務所數位化(工地日報轉業主日報) | 18.桃綠工務所-1CB106 | 工務所 | 劉明燁 |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 已完成 | 2024-04-12 | 2024-04-12
2 | (31) | 智慧決策平台-系統架構 | 1.ETL雲端轉地端 | 影指中心 | 劉明燁 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 已完成 | 2024-03-15 | 2024-03-15
|  |  | 2.頁面範本設計 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 已完成 | 2024-05-31 | 2024-05-31
3 |  | 投標文件內容自動解析 | 應用AI工具解析投備標文件 | 工程業務處 | 劉明燁 | [6 empty] | 未進行
3 | 9 | 智慧決策平台-財務報表 | 1.資產負債表 | 會計處 | 劉明燁 |  | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 已完成 | 2024-05-01 | 2024-05-03
2.損益表
3.財務比率
4.轉投資公司年度已認列之投資損益
5.建案收入成本統計
6.會計處首頁
4 | 13 | 智慧決策平台-成本管理模組 | 1.成本管理模組 | 估算成控處 | 劉明燁 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 已完成 | 2024-05-16 | 2024-05-20
2.成本管理模組報表
5 | 30 | 智慧決策平台-可行性評估 | 1.第一構面:統計分析儀表板 | 工程業務處 | 劉明燁 |  | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | 未進行
2.第二構面:歷史標案未續行原因
3.第三構面:歷史標案續行分析總覽
5 | 10 | 智慧決策平台-工令進度(工務所週報數位化) | 董總辦要求「年度各工令工程月進度一覽表」 | 工程工務處 營建管理處 | 劉明燁 |  | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-11-30 |  | 開發中
6 |  | 公共工程事業部-工令管控模組 | 工令進度管理 1. 提供各工務所各工令最新進度甘特圖，區分 已達進度/未達進度/無進度等關鍵計數指標 2. 提供各工令日報表提交狀況報表 3. 整合工令週報並提供各項重點檢視邏輯提示，如週報差異等 工令管理 1. 預算每月/累計差異及工程進度趨勢視覺化圖表 2. 業務處標案承攬KPI 3. 業務處後續案件辦理情形 4. 工程進度管控及因應對策視覺化圖表 | 公共工程事業部 | 劉明燁 |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-31 |  | 未進行
7 | 29 | 智慧決策平台-訴訟案件 | 1.第一階段深化- 1.爭議樣態 | 法務處 | 劉明燁 | [6 empty] | 未進行
2.第一階段深化- 2.爭議機關
3.第一階段深化- 3.爭議對象
4.第一階段深化- 4.在手案件
石亞喬
優先排序 | 對應項次 | 系統名稱 | 模組 | 需求單位 | 系統 分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發 開始日期 | 預計開發 完成日期 | 實際開發 完成日期 | 狀態 | 使用者測試 日期 | 使用者測試 完成日期
1 | 2 | 工務所數位化(工地日報轉業主日報) | 15.華桂聯合工務所-1CB109 | 工務所 | 石亞喬 |  | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 已完成 | 2024-04-03 | 2024-04-03
2 | 14 | 智慧決策平台-投備標模組-概算成本 | 1.增加民間工程業務處的概算成本模塊 | 民間工程事業部 | 石亞喬 |  | 2024-02-20 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 已完成 | 2024-04-30 | 2024-05-02
3 | 6 | Line Notify警示-財務處工務所現金流 | 1.Line Notify工務所填報異常資料排程優化 | 財務處 | 石亞喬 |  | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 已完成 | 2024-05-15 | 2024-05-15
|  | 智慧決策平台-財務處現金流第二階段 | 1.現金流資料由營管系統自動帶入 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 已完成 | 2024-06-15 | 2024-06-15
|  |  | 1.工務所現金流可視化圖表與連動 | [5 empty] | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 已完成 | 2024-07-08 | 2024-07-11
4 | 31 | 智慧決策平台-系統架構 | 1.角色權限控管 | 影指中心 | 石亞喬 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-06-30 | 已完成 | 2024-06-30 | 2024-06-30
|  |  | 2.資料庫關聯圖 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2024-07-22 | 已完成 | 2024-07-22 | 2024-07-22
5 | 35 | 智慧決策平台-人月產值分析 | 營造物價指數圖表 | 成控處 | 石亞喬 |  | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 2024-08-28 | 已完成 | 2024-08-28 | 2024-08-29
|  | 智慧決策平台-營造物價指數 | 人月產值分析與報表 |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 2024-09-25 | 2024-09-13 | 已完成 | 2024-09-13 | 2024-09-16
6 | 24 | 智慧決策平台-合約管理模組 | 1.合約管理首頁 | 採發處 | 石亞喬 |  | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 2024-09-23 | 2024-10-25 | 2024-12-19 | 已完成 | 2024-10-25 | 2024-12-19
2.各年度鋼筋採購情形
3.採購案件辦理情況
4.已決標採購案件統計
5.已決標未訂約
7 |  | 智慧決策平台-人月產值分析 | 智慧決策平台-人月產值模組依工務所開放所長權限" | 成控處 | 石亞喬 |  | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 已完成 | 2024-11-08 | 2024-11-08
8 |  | 成本管制表預估淨利異常警示Gmail 通知 | 成本管制表預估淨利異常警示Gmail 通知 | 成控處 | 石亞喬 |  | 2024-12-19 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2025-01-10 |  | 開發中
9 | 25 | 智慧決策平台-民間工程事業部模組 | 1.工令預定/實際進度 | 民間工程事業部 | 石亞喬 | [6 empty] | 未進行
2.結構體單位用量
3.年度目標值達成率
4.工令基本資料
5.採購發包情形
6.建築成本資料庫
10 |  | 智慧決策平台-人力分析 | 1.離職率分析 | 人總處 | 石亞喬 | [6 empty] | 未進行
2.招募成效分析
3.勞動相關法令查詢
4.各部門訓練成果分析
5.季度課程快訊
11 |  | 智慧決策平台-房地產開發處 |  | 房地產開發處 | 石亞喬 | [6 empty] | 未進行
邱婉蓉
優先排序 | 對應項次 | 系統名稱 | 模組 | 需求單位 | 系統 分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發 開始日期 | 預計開發 完成日期 | 實際開發 完成日期 | 狀態 | 使用者測試 日期 | 使用者測試 完成日期
1 | 23 | 智慧決策平台-資產管理模組 | 1.資產總模組 | 採購發包處 | 邱婉蓉 |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |  | 開發中
|  |  | 2.施工器材 | [6 empty] | 2024-11-15
|  |  | 3.固定資產 | [6 empty] | 2024-11-30
|  |  | 4.列管資產 | [6 empty] | 2024-11-30
2 |  | 智慧決策平台-ESG |  | 董總辦 | 邱婉蓉 |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |  | 未進行
李奕萱
優先排序 | 對應項次 | 系統名稱 | 模組 | 需求單位 | 系統 分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發 開始日期 | 預計開發 完成日期 | 實際開發 完成日期 | 狀態 | 使用者測試 日期 | 使用者測試 完成日期
1 |  | 工令管理-工程進度異常通知 | 工令管理 - 工程進度異常通知 | 工程工務處 營建管理處 | 李奕萱 |  | 2024-10-08 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-30 |  | 開發中 | 2024-12-10
2 |  | 智慧決策平台-人力分析 | 4.中工大學各部門訓練成果分析 | 人總處 | 李奕萱 | [6 empty] | 未進行
3 |  | 智慧決策平台-房地產行銷客服處 | 高益系統視覺化呈現 | 房地產行銷 客服處 | 李奕萱 | [6 empty] | 未進行
范馨予(OLD SCHOOL)
優先排序 | 對應項次 | 系統名稱 | 模組 | 需求單位 | 系統 分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發 開始日期 | 預計開發 完成日期 | 實際開發 完成日期 | 狀態 | 使用者測試 日期 | 使用者測試 完成日期 | 接手人
1 | 2 | 工務所數位化(工地日報轉業主日報) | 16.大林蒲工務所-1BB101 | 工務所 | 范馨予 | 范馨予 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 已完成 | 2024-03-15 | 2024-03-27
2 | 29 | 智慧決策平台-訴訟案件 | 1.第一階段深化- 1.爭議樣態 | 法務處 | 范馨予 | 范馨予 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-20 |  | 開發中 |  |  | 劉明燁
2.第一階段深化- 2.爭議機關
3.第一階段深化- 3.爭議對象
4.第一階段深化- 4.在手案件
3 | 3 | 智慧決策平台-器材租賃 | 1.租賃器材-器材使用率 | 器材所 | 范馨予 | 范馨予 | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 已完成 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 目前無提出需求
|  |  | 2.租賃器材-客戶分析 | [8 empty] | 未進行
3.租賃器材-銷售及市場分析
4.租賃器材-成本利潤分析
4 | 25 | 智慧決策平台-人力分析 | 3.離職率分析 | 人總處 | 范馨予 | 范馨予 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-11-18 |  | 未進行 |  |  | 石亞喬
4.招募成效分析
5.勞動相關法令查詢
6.各部門訓練成果分析
7.季度課程快訊
5 | 31 | 智慧決策平台-系統架構 | 4.模塊導覽連結頁面設計 | 影指中心 | 范馨予 | 范馨予 |  |  | 2024-11-18 | 2024-12-09 |  | 開發中

## 開發順序
項次 | 系統名稱 | 總功能項次 | 功能項次 | 功能 | 需求單位 | 系統分析 | 程式 負責人 | 分析 開始日期 | 預定分析 完成日期 | 開發開始 日期 | 預計開發 完成日期 | 實際/預計 開發 完成日期 | 狀態
1 | 投備標模組 | 1 | 1 | 人員釋出 | 工程業務處、財務處、估算成控處、採購發包處、工程工務處 | [6 empty] | 2024-01-27 | 已完成
|  | 2 | 2 | 企業內職能
|  | 3 | 3 | 證照分析
|  | 4 | 4 | 標案重要資訊
|  | 5 | 5 | 可行性評估
|  | 6 | 6 | 工程實績
|  | 7 | 7 | 人才庫
2 | 智慧決策平台-董總辦 | 8 | 1 | KPI 平衡計分卡 | 董總辦 | [6 empty] | 2024-03-01 | 已完成
|  | 9 | 2 | KPI 部門達成率
3 | 工務所數位化 | 10 | 1 | 工地日報轉業主日報 | 工務所 | 劉明燁 |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 已完成
4 | 智慧決策平台-投備標模組-概算成本 | 11 | 1 | 增加民間工程業務處的概算成本模塊 | 民間工程事業部 | 石亞喬 |  | 2024-02-20 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 已完成
5 | 智慧決策平台-財務報表 | 12 | 1 | 資產負債表 | 會計處 | 劉明燁 |  | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 已完成
|  | 13 | 2 | 損益表
|  | 14 | 3 | 財務比率
|  | 15 | 4 | 會計報表視覺化
|  | 16 | 5 | 轉投資公司認列損益
|  | 17 | 6 | 建案收入成本統計
6 | 智慧決策平台-成本管理模組 | 18 | 1 | 成本管理模組 | 估算成控處 | 劉明燁 |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 已完成
|  | 19 | 2 | 成本管理模組報表
| 智慧決策平台-人月產值分析 | 20 | 3 | 營造物價指數圖表 |  | 石亞喬 |  | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 2024-08-28 | 已完成
| 智慧決策平台-營造物價指數 | 21 | 4 | 人月產值分析與報表 |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 2024-09-25 | 2024-09-13 | 已完成
7 | 智慧決策平台-系統架構 | 22 | 1 | ETL雲端轉地端 | 影指中心 | 劉明燁 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 已完成
|  | 23 | 2 | 頁面範本設計 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  | 24 | 3 | 角色權限控管 | [7 empty] | 2024-06-30 | 已完成
|  | 25 | 4 | 資料庫關聯圖 | [7 empty] | 2024-07-22 | 已完成
8 | 智慧決策平台-稽核室 | 26 | 1 | 稽核室業務執行進度 | 稽核室 | [6 empty] | 2024-06-01 | 已完成
|  | 27 | 2 | 稽核能量分配
9 | 智慧決策平台-財務處工務所現金流 | 28 | 1 | Line Notify工務所填報異常資料排程優化 | 財務處 | 石亞喬 |  | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 已完成
| 智慧決策平台-財務處現金流第二階段 | 29 | 2 | 現金流資料由營管系統自動帶入 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 已完成
| 智慧決策平台-財務處現金流第一階段 | 30 | 3 | 工務所現金流可視化圖表與連動 | [5 empty] | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 已完成
10 | 智慧決策平台-房地產分析 | 31 | 1 | 房地產分析-指數 | 房地產事業部 | [6 empty] | 2024-10-15 | 已完成
|  | 32 | 2 | 房地產分析-市場
|  | 33 | 3 | 房地產分析-工程
11 | 智慧決策平台-工令進度(工務所週報數位化) | 34 | 1 | 工令進度管理 | 工程工務處、營建管理處 | 劉明燁 |  | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 已完成
12 | 智慧決策平台-合約管理模組 | 35 | 1 | 採購案件辦理情形 | 採購發包處 | 石亞喬 |  | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-10-25 | 已完成
|  | 36 | 2 | 各年度鋼筋採購情形
|  | 37 | 3 | 已決標採購案件統計
|  | 38 | 4 | 已決標未訂約
| 智慧決策平台-資產管理模組 | 39 | 5 | 資產總模組 |  | 邱婉蓉 |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 開發中
|  | 40 | 6 | 施工器材
|  | 41 | 7 | 固定資產
|  | 42 | 8 | 列管資產
13 | 工令工程進度異常通知 | 43 | 1 | LINE_Notify 工程進度異常通知 | 工程工務處、營建管理處 | 李奕萱 |  | 2024-10-07 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 開發中
14 | 智慧決策平台-人月產值分析 | 44 |  | 智慧決策平台-人月產值模組依工務所開放所長權限" | 估算成控處 | [6 empty] | 2024-11-08 | 開發中
15 | 智慧決策平台-人力分析 | 45 | 1 | 離職率分析 | 人總處 | [7 empty] | 待排定
|  | 46 | 2 | 招募成效分析
|  | 47 | 3 | 勞動相關法令查詢
|  | 48 | 4 | 各部門訓練成果分析
|  | 49 | 5 | 季度課程快訊
16 | 公共工程事業部-工令管控模組 | 50 | 1 | 預算每月/累計差異及工程進度趨勢視覺化圖表 | 公共工程事業部 | [7 empty] | 待排定
|  | 51 | 2 | 業務處標案承攬KPI
|  | 52 | 3 | 業務處後續案件辦理情形
|  | 53 | 4 | 工程進度管控及因應對策視覺化圖表
17 | 智慧決策平台-民間工程事業部管控模組 | 54 | 1 | 工令預定/實際進度 | 民間工程事業部 | [7 empty] | 待排定
|  | 55 | 2 | 結構體單位用量
|  | 56 | 3 | 年度目標值達成率
|  | 57 | 4 | 工令基本資料
|  | 58 | 5 | 採購發包情形
|  | 59 | 6 | 建築成本資料庫
18 | 智慧決策平台-法務處模組 | 60 | 1 | 第一階段深化- 爭議樣態 | 法務處 | [7 empty] | 待排定
|  | 61 | 2 | 第一階段深化- 爭議機關
|  | 62 | 3 | 第一階段深化-爭議對象
|  | 63 | 4 | 第一階段深化- 在手案件
19 | 智慧決策平台-房地產開發處模組 | 64 | 1 |  | 房地產開發處 | [7 empty] | 待排定
20 | 智慧決策平台-ESG | 65 | 1 |  | 董總辦 | [7 empty] | 待排定
21 | 智慧決策平台-房地產行銷客服處 | 66 | 1 | 高益系統視覺化呈現 | 房地產行銷客服處 | [7 empty] | 待排定
22 | 智慧決策平台-權限控管流程 | 67 | 1 | 權限開放流程優化 | 影音指揮中心 | [7 empty] | 待排定
23 | 智慧決策平台-器材租賃 | 68 |  | 器材使用率 | [8 empty] | 已完成
|  | 69 |  | 1.租賃器材-客戶分析 | [8 empty] | 待排定
|  | 70 |  | 2.租賃器材-銷售及市場分析
|  | 71 |  | 3.租賃器材-成本利潤分析
24 | 智慧決策平台-系統架構 | 72 |  | 4.模塊導覽連結頁面設計 | 影音指揮中心 | [7 empty] | 待排定

## 現有模組畫面統計
中華工程影音即時指揮中心
已開發模組
部門 | 模組名稱 | 功能說明
公共工程事業部 | 工務所管控模組 | 工令進度甘特圖、日報進度追蹤
| 器材租賃 | 指標整體趨勢、細項使用占比、各器材使用率
民間工程事業部 | 概算成本 | 平均線趨勢圖、單位造價比較
房地產事業部 | 工業區模組 | 營建收入KPI達成率、土地租售KPI達成率、現金流KPI達成率、代辦費KPI達成率
| 房地產_區域分析 | 屋齡分析、用途分析、屋型分析
| 房地產_區域圖表 | 臺北市行政區各屋齡均價及中位數熱圖
| 房地產_開發建案 | 列表模式及地圖模式提供建案資料
| 房地產_新聞彙整 | 房地產相關新聞彙整
| 房地產_趨勢指標 | 國泰房價指數、信義房屋指數、內政部住宅價格指數
海外事業部 | 越南 | 首頁、大型土地開發專案、公司組織、財務狀況、招商/考察/發展策略、知識庫、Redmine查詢、研究中專案
人資總務處 | 企業內職能 | 員工職能分析、主要職能柱狀圖、次要職能餅圖及表格
| 證照分析 | 員工證照分析、各類證照數目柱狀圖、類別占比餅圖及表格
| 人員釋出 | 工務所同仁可供釋出時間熱圖
會計處 | 會計處首頁 | 獲利能力、償債能力、營運能力、發展能力、資產負債、業主計價應入帳未入帳
| 資產負債表 | 資產負債表、流動資產、非流動資產、流動負債、非流動負債、股東權益表格
| 損益表 | 損益表、營建收入明細、經常性費用單位統計、經常性費用單位明細表格
| 財務比率 | 財務比率表格
| 轉投資損益 | 轉投資公司損益依時間及公司以熱圖表示
| 建案收入成本統計 | 各建案收入成本統計柱狀圖
財務處 | 工務所現金流管理 | 異常警示、全工務所現金流分析、各工務所現金流、變動分析
資訊處 | 資料庫關係圖 | 影指中心數據中台資料流從屬圖
採購發包處 | 採發處首頁 | 年度評核柱狀圖、五大指標線圖、營造等級堆疊柱狀圖、鋼材與金屬市場行情線圖
| 標餘款及物調款 | 標餘款分析、物調款分析
| 鋼材金屬使用 | 合約剩餘量、鋼筋使用與需求情況、工務所合約使用量情況、
| 鋼材金屬分析 | 五大指標線圖、需求量總和餅圖、鋼材與金屬市場行情線圖
| 協力廠商 | 年度評核柱狀圖、營造等級堆疊柱狀圖
| 營建物價查詢 | 財團法人臺灣營建研究院連結
| 內部價格查詢 | 營管系統內部價格查詢連結
| 合約管理 | 鋼筋採購情形、採購案件辦理情形、已決標採購案件統計、已決標逾期未訂約統計
| 資產管理 | 資產使用狀態、固定資產、列管資產、施工器材查詢
估算成控處 | 投備標模組 - 投備標模組作業流程圖 | 可行性評估、備標階段作業流程圖連結
| 投備標模組 - 概算成本 | 概算成本項目列表、概算成本項目柱狀圖
| 投備標模組 - 標案重要資訊 | 工程位置、主要工程、主要工程清單
| 投備標模組 - 可行性評估 | 可行性評堆疊發堆疊發散長條圖
| 投備標模組 - 工程實績 | 主要工程占比柱狀圖、類別占比餅圖、主要工程契約價金列表
| 投備標模組 - 人才庫 | 工務所同仁可供釋出時間熱圖
| 成本管理模組 | 預估完工淨利線圖、損益分析線圖
| 成本管理模組報表 | 損益分析報表
| 營造工程物價指數 | 總指數、中分類指數、個別指數、漲跌比例計算機、其他指數查詢
| 人月產值分析 | 人月產值達成率、平均人月產值、人月產值組合圖分析
法務處 | 法務處首頁 | 受償率、防禦力、法務要聞、法的故事、法務圖書館、涉法行為規範、在手案件、案件年統計組合圖、爭議樣態餅圖、爭議機關餅圖、爭議對象柱狀圖
稽核室 | 稽核室首頁 | 稽核室業務執行進度、稽核能量分配
董總辦 | KPI平衡計分卡 | 四大構面達成率及列表
| KPI部門達成率 | 利潤中心達成率指標、橫向部門達成率指標、KPI項目未達標列表
待開發模組
部門 | 模組名稱
工程工務處、營建管理處 | 智慧決策平台 - 工令進度(工務所週報數位化)
工程工務處、營建管理處 | 工令工程進度異常通知
人總處 | 智慧決策平台 - 人力分析模組、教育訓練模組
公共工程事業部 | 智慧決策平台 -工令管控模組
民間工程事業部 | 智慧決策平台 - 民間工程事業部管控模組
法務處 | 智慧決策平台 - 法務處模組
房地產開發處 | 智慧決策平台 - 房地產開發處模組
房地產行銷客服處 | 智慧決策平台 - 房地產行銷客服處模組
董總辦 | 智慧決策平台 - ESG模組
影音指揮中心 | 智慧決策平台 - 權限控管流程
影音指揮中心 | 智慧決策平台 - 系統架構維護
職業安全衛生管理處 | 智慧決策平台 - 職安衛模組
器材所 | 智慧決策平台 - 器材租賃模組深化

## 畫面移植
首頁 | 石
房地產 | 石
採發 | B
人總 | 范
法務 | 范

## 部門開發清單
影音指揮中心 智慧決策平台 開發清單
單位項次 | 需求單位 | 模組項次 | 模組名稱 | 交付日期 | 驗收人員 | 備註
1 | 公共工程事業部 | 1 | 器材租賃(器材所) | 2024-08-21 | 李國鼎 | 已交付
|  | 2 | 工令管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-11-30
2 | 民間工程事業部 | 3 | 概算成本 | 2024-05-03 | 蘇麗梅 | 已交付
3 | 房地產事業部 | 4 | 工業區模組 |  |  | 舊版
4 | 海外事業部 | 5 | 越南公司 智慧決策平台(含開發專案、財務狀況、招商/考察/發展策略、知識庫模組) |  |  | 已交付
5 | 人資總務處 | 6 | 企業內職能 |  |  | 已交付 投備標模組
|  | 7 | 證照分析
|  | 8 | 人員釋出
6 | 會計處 | 9 | 資產負債表 |  | 蘇育民 | 已交付
|  | 10 | 損益表
|  | 11 | 財務比率
|  | 12 | 業主計價
|  | 13 | 轉投資公司年度已認列之投資損益
|  | 14 | 建案收入成本統計
7 | 財務處 | 15 | 工務所現金流管理 | 2024/0708 |  | 已交付
8 | 採購發包處 | 16 | 標餘款及物調數 |  |  | 帆軟開發
|  | 17 | 鋼材金屬使用
|  | 18 | 鋼材金屬分析
|  | 19 | 協力廠商
|  | 20 | 營建物價查詢
|  | 21 | 內部價格查詢
|  | 22 | 合約管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-10-25
|  | 23 | 資產管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-10-25
9 | 職安衛管理處 | 24
10 | 估算成控處 | 25 | 投備標模組 |  |  | 已交付
|  | 26 | 成本管理模組
|  | 27 | 成本管理模組報表
|  | 28 | 營造工程物價指數 | 2024-08-28 | 蘇麗梅
|  | 29 | 人月產值分析 | 2024-09-13
11 | 法務處 | 30 | 首頁 |  |  | 舊版
12 | 稽核室 | 31 | 首頁 |  |  | 已交付
13 | 董總辦 | 32 | KPI平衡計分卡 |  | 葛婷婷 | 已交付
|  | 33 | KPI部門達成率

## 部門開發清單2
影音指揮中心 智慧決策平台 開發清單
單位項次 | 需求單位 | 模組項次 | 模組名稱 | 交付日期 | 驗收人員 | 備註
1 | 公共工程事業部 | 1 | 器材租賃(器材所) | 2024-08-21 | 李國鼎 | 已交付
|  | 2 | 工令管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-11-30
工程業務處
工程工務處
2 | 民間工程事業部 | 3 | 概算成本 | 2024-05-03 | 蘇麗梅 | 已交付
業務處
營建管理處
民間管理處
3 | 房地產事業部 | 4 | 工業區模組 |  |  | 舊版
開發處
設計處
建設工務處
行銷客服處
物業管理處
工業區處
4 | 海外事業部 | 5 | 越南公司 智慧決策平台(含開發專案、財務狀況、招商/考察/發展策略、知識庫模組) |  |  | 已交付
海外工程處
海外開發處
5 | 人資總務處 | 6 | 企業內職能 |  |  | 已交付 投備標模組
|  | 7 | 證照分析
|  | 8 | 人員釋出
6 | 會計處 | 9 | 資產負債表 |  | 蘇育民 | 已交付
|  | 10 | 損益表
|  | 11 | 財務比率
|  | 12 | 業主計價
|  | 13 | 轉投資公司年度已認列之投資損益
|  | 14 | 建案收入成本統計
7 | 財務處 | 15 | 工務所現金流管理 | 2024/0708 |  | 已交付
工程規劃處
10 | 估算成控處 | 25 | 投備標模組 |  |  | 已交付
|  | 26 | 成本管理模組
|  | 27 | 成本管理模組報表
|  | 28 | 營造工程物價指數 | 2024-08-28 | 蘇麗梅
|  | 29 | 人月產值分析 | 2024-09-13
職安衛管理處
8 | 採購發包處 | 16 | 標餘款及物調數 |  |  | 帆軟開發
|  | 17 | 鋼材金屬使用
|  | 18 | 鋼材金屬分析
|  | 19 | 協力廠商
|  | 20 | 營建物價查詢
|  | 21 | 內部價格查詢
|  | 22 | 合約管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-10-25
|  | 23 | 資產管理 |  |  | 開發中 預計完成日: 2024-10-25
11 | 法務處 | 30 | 首頁 |  |  | 舊版
12 | 稽核室 | 31 | 首頁 |  |  | 已交付
13 | 董總辦 | 32 | KPI平衡計分卡 |  | 葛婷婷 | 已交付
|  | 33 | KPI部門達成率